| Принят на педагогическом совете Протокол № 1 от «29» августа 2014 г. | Утверждаю Заведующая МДОУ д/с № 126 ________С.В. Луканина |
| --- | --- |

##### План работы

##### творческой группы по внедрению Федерального образовательного стандарта дошкольного образования и разработке «Основной образовательной программы» в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МДОУ детский сад комбинированного вида № 126 г. Ярославля

Цель:

Введение ФГОС ДО в деятельность ДОУ.

Разработка основной образовательной программы (ООП) в соответствии ФГОС ДО.

| № п.п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат, продукт деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Утверждение приказа «О создании творческой группы» | Август 2014 года | Руководитель Старший воспитатель | Приказ |
| 2. | Изучение нормативно- правовых документов: - Закон РФ «Об образовании» (изменения от 29.12.2012.г.); - Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" - СанПиН от15 мая 2013 г.№ 26. | Сентябрь 2014 года | Члены творческой группы | Погружение в понятийный словарь, ознакомление с ФГОС к ООПДО. |
| Основной этап |
| 1. | Разработка Положения о работе творческой группы по разработке ООП | Август 2014 года | Руководитель Старший воспитатель | Утверждение Положения о работе творческой группы |
| 2. | Разработка «Дорожной карты» | Август 2014 года | Члены творческой группы | Утверждение «Дорожной карты» |
| 3. | Создание плана работы творческой группы и утверждение | Август 2014 года | Члены творческой группы | План работы творческой группы |
| 4. | Анализ содержания основной образовательной программы и соотнесение её с ФГОС; | Сентябрь 2014 года | Члены творческой группы | Разработка методических рекомендаций |
| 5. | Анализ содержания примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» | Сентябрь 2014 года | Члены творческой группы | Разработка методических рекомендаций |
| 6. | Приведение структуры ООП ДОУ в соответствие с ФГОС ДО | Сентябрь 2014 года | Члены творческой группы | Структура ООП соответствует ФГОС |
| 7. | Разработка Целевого раздела ООП | В течении 2014-2016 уч.гг. | Члены творческой группы | Целевой раздел ООП |
| 8. | Разработка Содержательного раздела ООП |  |  | Содержательный раздел ООП |
| 9. | Разработка Организационного раздела ООП |  |  | Организационный раздел ООП |
| 10. | Разработка коррекционного блока ООП |  |  | Коррекционный блок ООП |
| 11. | Разработка и реализация презентации ООП для родителей | 2015-2016 уч.год | Члены творческой группы | Презентация для родителей |
| Заключительный этап |
| 1. | Презентация результатов работы творческой группы на педагогическом совете | В течении 2015- 2016 уч.года | Члены творческой группы | Повышение компетентности педагогов. |
| 2. | Утверждение основной образовательной программы МДОУ | В течении 2015-2016 уч.года | Руководитель | Утвержденная ООП |