Проект

«Сопровождение профессионального развития педагогических работников, работающих с детьми, имеющими

нарушения аффективно-волевой сферы»

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Сопровождение профессионального развития педагогических работников, работающих с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы |
| Цель и задачи проекта | Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения воспитанников с нарушением аффективно-волевой сферы. Задачи проекта: 1. Разработать нормативно-правовое сопровождение организации работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы; 2. Разработать комплекс методического обеспечения работы педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы, включающую в себя диагностический, содержательно-технологический и материально-технический компоненты; Разработать и апробировать комплекс мероприятий профессионального развития педагогических работников по вопросам сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы; Сформировать у педагогических работников компетенции о психологических особенностях и методических приемах работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы; Обобщить опыт эффективного взаимодействия с социальными партнерами и семьями воспитанников; Систематизировать разработанные методические рекомендации по организации работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы. |
| Программа реализации проекта этапы | Сроки реализации проекта: 2017 – 2019 гг. Проект реализуется в 2 этапа. Формирование рабочих групп. В группы входят представители каждой ДОО-участника МИП. В состав первой рабочей группы входят преимущественно педагоги ОО (воспитатели), специалисты (педагоги-психологи, учителя-дефектологи). В состав второй рабочей группы входят руководители ОО (заведующие), руководители структур ОО (ст.воспитатели). Рабочие группы разрабатывают следующие направления: 1 этап (2017-2018 уч. год): «Разработка комплекса нормативно-правового и методического обеспечения педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы»; В начале работы происходит формирование двух рабочих групп. В группы входят представители каждой ДОО-участника МИП. Группа 1. Разработка комплекса методического обеспечения педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы; Задачи работы группы: Разработать комплекс методического обеспечения работы педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы (диагностический, содержательно-технологический компоненты); Разработать комплекс мероприятий профессионального развития педагогических работников; Обобщить опыт эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; Этапы работы группы: I. Теоретический этап; II. Этап выделения и обобщения эффективных стратегий, приемов, техник в работе с ребенком, имеющим нарушения аффективно-волевой сферы, его семьей: Особенности работы педагога с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы, имеющими РАС; Особенности работы педагога с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы (тревожные, гиперактивные, агрессивные воспитанники); Особенности взаимодействия педагога и родителя ребенка с нарушением аффективно-волевой сферы; III. Этап выделения перечня профессиональных компетенций педагога, необходимых для работы с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы; IV. Этап разработки комплекса мероприятий, цель которого – развитие профессиональных навыков и компетенций, необходимых педагогу для работы с детьми целевой группы. V. Этап создания методических рекомендаций по обеспечению работы педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы. Группа 2. Разработка нормативно-правовой базы сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы. Задачи работы группы: Разработать нормативно-правовое сопровождение организации работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы; Разработать комплекс материально-технического обеспечения работы педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы; Обобщить способы эффективного взаимодействия с социальными партнерами. Этапы работы группы: I. Теоретический – изучение нормативно-правовой документации по теме II. Этап выделения и обобщения эффективного материально-технического обеспечения в работе с ребенком с нарушениями аффективно-волевой сферы III. Этап выделения и обобщения эффективных способов взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. Результатами первого года реализации проекта станут: Методические рекомендации (диагностический, содержательно-технологический, материально-технический компоненты); Конспекты мероприятий внутрифирменного повышения компетенции педагогических работничков по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы; Проекты локальных актов, нормативно-правовой документации Банк социальных партнеров. Описание способов эффективного взаимодействия с социальными партнерами 2 этап (2018 – 2019 уч. год): «Организация и проведение мероприятий профессионального развития педагогических работников, разработка комплексных методических рекомендаций по организации работы с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы в ДОУ». Деятельность двух рабочих групп по решению следующих задач: Транслировать результаты работы в виде комплекса мероприятий профессионального развития педагогических работников ДОУ-участников МИП (мастер-классы, консультации, семинары, круглые столы); Сформировать у педагогических работников компетенции о психологических особенностях и методических приемах работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы; Транслировать результаты работы МИП для МСО в формате семинаров, мастер-классов, консультаций для педагогов и специалистов ДОО. Примерный перечень тем мероприятий: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями аффективно-волевой сферы. Общие вопросы»; «Взаимодействие педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы»; «Особенности работы педагога ДОУ с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы». Систематизировать разработанные методические рекомендации по организации работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы Транслировать результаты работы МИП для руководителей ДОО г. Ярославля (семинары, мастер-классы, консультации). Примерный перечень тем мероприятий: «Организация деятельности групп, в которых есть дети с нарушением аффективно-волевой сферы»; «Взаимодействие с социальными партнерами, как средство эффективного сопровождения детей с нарушением аффективно-волевой сферы»; «Сопровождение детей с нарушением аффективно-волевой сферы в ДОУ». Результатами второго года реализации проекта станут: Календарный тематический план внутрифирменной подготовки педагогических работников по вопросам сопровождения детей с нарушениями аффективно-волевой сферы; Конспекты мероприятий по распространению результатов работы МИП для МСО г.Ярославля; Результаты апробации комплекса мероприятий профессионального развития; Методическое пособие, включающие в себя следующие компоненты: План и конспекты мероприятий внутрифирменного обучения; Проекты локальных актов; Рекомендации по методическому обеспечению (диагностический, материально-технический, содержательно-технологический блоки); Банк социальных партнеров, способы эффективной работы с ними. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | См. приложение (Календарный план) |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Для реализации проекта МИП имеются все необходимые ресурсы. Управленческие ресурсы: руководитель - Плескевич М. В., начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии г. Ярославля Интеллектуальные ресурсы: научный руководитель - Метельская Ю.С.,– методист МОУ «ГЦРО», имеет опыт преподавательской и научной работы; Материально-технические ресурсы: наличие специального кабинета в МОУ ГЦРО для лекционных, семинарских и практических занятий, оборудованного компьютерной техникой, мультимедийным проектором, видео и аудио аппаратурой. Кадровые ресурсы: Представители ДОУ, включенные в МИП, имеющие опыт работы с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в ДОУ | Результаты проекта предполагается распространить в виде: Методические рекомендации по организации работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы, включающие в себя следующие блоки: Пакет нормативно-правовой документации по организации деятельности групп ДОУ, в которых есть воспитанники с нарушением аффективно-волевой сферы Пакет методического обеспечения работы педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы, включающий в себя диагностический, содержательно – технологический и материально - технический компоненты. Комплекс мероприятий профессионального развития педагогических работников по вопросам сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы; Способы эффективного взаимодействия с социальными партнерами при психолого-педагогическом сопровождении детей с нарушениями аффективно-волевой сферы. Мероприятий (мастер-классы, семинары, конференции, совещания), проводимых на базе участников МИП для МДОУ МСО г. Ярославля Распространение результатов деятельности МИП на методических объединениях педагогов-психологов и педагогов МДОУ. |