Муниципальный инновационный проект

«Современный детский сад – островок счастливого детства»

**СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ**

**«Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности**

**во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»**

Отчет о результатах деятельности за 2019-2020 учебный год

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Луканина С.В. | Заведующий МДОУ | - Организация деятельности;  - Координация;  - Контроль |
| 2 | Хренова Д.С. | Старший воспитатель | - Методическое сопровождение;  - Организация мероприятий |
| 3 | Колесникова А.С. | Инструктор по физической культуре | - Организация деятельности;  -Проведение мероприятий в рамках МИП |

**Участники проекта:**

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 54»,

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 112»,

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 126»,

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 130»,

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 183»,

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 222»,

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 235»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | **Цель проекта -** развитие семейного спорта, пропаганда здорового образа жизни через организацию спортивно - досуговой деятельности в ДОУ.  **Задачи проекта:**   1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья семей воспитанников посредством вовлечения в спортивно-массовые мероприятия. 2. Разработка комплекса мероприятий и методического сопровождения (модели), обеспечивающих организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта. 3. Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта. 4. Вовлечение педагогов в организацию и участие в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города. 5. Воспитание морально-нравственных и волевых качеств участников проекта, создавая комфортную, эмоционально-благополучную обстановку при организации спортивно - досуговой деятельности. | * Установочный семинар «Внедрение модели развития семейного спорта в рамках ДОО»   **Сентябрь 2019** | План работы на 2019-2020г | Разработан план работы на 2019-2020г |
| * «Дети и спорт -  будущее России» футбольный матч среди детских садов «Папина лига» * VI Ярославский полумарафон «Бегом по Золотому кольцу»   **Сентябрь 2019** | Приобщение родителей к физическому воспитанию, участие родителей в спортивно –досуговых, массовых мероприятиях города | Участие родителей в спортивно –досуговых, массовых мероприятиях города |
| * Организация работы семейного клуба в ДОУ «К здоровью вместе»   **Октябрь 2019** | План работы клуба Положение о работе клуба | План работы клуба Положение о работе клуба |
| * Педагогический совет «Повышение профессиональных компетенций педагога в области физического развития детей и формирование здорового образа жизни в условиях реализации ФГОС ДО» * Реализация проекта по здоровьесбережению   **Ноябрь 2019** | Повышение профессиональной компетенции педагогов | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| * Заседания рабочих групп * Родительские собрания на тему «Взаимодействие с родителями по вопросам подготовки детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени» (МДОУ 54, 112, 126, 130, 183, 222, 235) * Спортивное мероприятие с родителями «Зимние забавы»   **Декабрь 2019** | Разработать примерный план на развитие и организацию педагогического примера семьям воспитанников  Привлечение к участию родителей в спортивно –досуговых, массовых мероприятиях | Представлен опыт работы учреждений по заявленному направлению, предложены новые формы и методы развития мотивационных потребностей педагогов  Участие родителей в спортивно –досуговых, массовых мероприятиях |
| * Совместные занятия с родителями по физической культуре   **Январь 2020** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности | Участие родителей в совместных с детьми мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности |
| * Физкультурное развлечения, посвященное «Дню Защитника Отечества» * Семейный фестиваль по сдаче норм ВФСК ГТО 1 ступени «Одна семья – одна команда»   **Февраль 2020** | Создать условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей | Проведен физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитников Отечества |
| * Собрание участников проекта «Создание условий в ДОО для организации и развития семейного спорта»   **Апрель 2020** | Определить основные задачи взаимодействия ДОО и семьи в контексте развития семейного спорта | Представлены опыт работы учреждений, внесены предложения по введению новых форм контакта с родителями (в дистанционном режиме) |
| * Круглый стол «Влияние спортивно-досуговой деятельности на развитие семейного спорта: подведение итогов работы первого года реализации проекта»   **Май 2020** | Подвести итоги за год работы инновационного проекта, разработать перспективный план на последующий период | В дистанционном режиме разработан перспективный план работы на 2020-2021г |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Изменения по темам в план реализации не вносились, но корректировались даты проведения мероприятий.

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:**

1. Дополнена нормативно-правовая база реализации сетевого проекта: соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ «Спортивная школа №13» и МДОУ

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:**

Взаимодействие учреждений затруднено территориальной удаленностью друг от друга. Организация физкультурно-массовых мероприятий ограничивается территорией одного учреждения.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

**1)**Разработана модель м развития семейных физкультурно-оздоровительных занятий через организацию досуговых мероприятий на базе детского сада;

**2)**Собраны конспекты мероприятий;

**3)**Методические рекомендации по подготовке детей и родителей к совместным занятиям физкультурой и спортом находятся в разработке.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля:**

Разработанная и апробированная в последующем модель развития семейного спорта позволит учреждениям дошкольного образования активнее привлекать семьи воспитанников к участию в массовых, физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, тем самым укреплять здоровье своих воспитанников, их родных и близких. Сплочение семьи, благоприятная эмоциональная атмосфера в детском саду положительно влияет на развитие ребенка, улучшает его показатели в спортивных и интеллектуальных достижениях.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации:**

* Чем больше приглашаем родителей на совместные физкультурные мероприятия, тем чаще они начинают откликаться.
* Чем разнообразнее предлагаем формы физкультурного взаимодействия, тем активнее и эмоциональнее отклик родителей.
* Чем теснее сотрудничество с родителями, тем легче воздействовать на них в других вопросах.
* Чем больше родители уделяют время для совместных активных досугов с детьми, тем крепче становится здоровье воспитанников и количество пропущенных дней в детском саду по болезни снижается.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности):**

Со всеми материалами, подтверждающими положительный эффект организации физкультурно-оздоровительной деятельности, можно ознакомиться на сайте учреждения, в разделе «Инновационная деятельность», подраздел «МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» Сетевой проект по развитию семейного спорта» или пройдя по ссылке: <https://mdou126.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/mip_sovremenniy_detskiy_sad__ostrovok_schastlivogo_detstva__setevoy_proekt_razvitie_semeynogo_sporta_v_ramkah_organizatsii_sportivno_dosugovoy_deyatelnosti__vo_vzaimodeystvii_sistemi_uchrezhdeniy_doshkolnogo_obrazovaniya_g_yaroslavlya.html>

Отчет составил(а): Хренова Дарья Сергеевна, старший воспитатель Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Луканина