Приложение к проекту «Сопровождение профессионального развития педагогических работников,

работающих с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы».

Календарный план реализации проекта.

| Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: «Разработка комплекса нормативно-правового и методического обеспечения педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы» 2017-2018 учебный год |  |  |  |
| Формирование рабочих групп, планирование их деятельности | Август-сентябрь 2017 г. | Сформированы 2 рабочие группы Составлены и утверждены планы работы групп на учебный год каждой группы. Назначены руководители-кураторы каждой рабочей группы. | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Группа 1. Разработка комплекса методического обеспечения педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы |  |  |  |
| Изучение теоретической и практико-ориентированной литературы по разрабатываемой теме Круглый стол «Причины возникновения нарушений аффективно-волевой сферы» | Сентябрь 2017 г. | Примерный список литературы по теме; Конспекты (выдержки) из литературных источников. Обобщение полученных сведений из литературных источников | Проектная команда (старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Круглый стол «Проявления нарушений аффективно-волевой сферы в поведении. Методы диагностики нарушений аффективно-волевой сферы, исследование семьи ребенка» | Октябрь 2017 г. | Составлен характерологический «портрет» ребенка с нарушениями аффективно-волевой сферы. Обобщены методы диагностики особенностей аффективно-волевой сферы, особенностей семейных отношений | МДОУ «Детский сад № 52» |
| Семинар «Особенности работы педагога с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы, имеющими РАС» | Ноябрь 2017 г | Выделены и обобщены эффективные стратегии, приемы и техники работы педагога с ребенком, имеющим РАС | МДОУ «Детский сад № 78» |
| Семинар «Особенности работы педагога с гиперактивными детьми» | Декабрь 2017 г | Выделены и обобщены эффективные стратегии, приемы и техники работы педагога с гиперактивным воспитанником | МДОУ «Детский сад № 127» |
| Семинар «Особенности работы педагога с агрессивным и тревожным воспитанником» | Январь 2018 г | Выделены и обобщены эффективные стратегии, приемы и техники работы педагога с агрессивным и тревожным воспитанником | МДОУ «Детский сад № 126» |
| Семинар «Особенности взаимодействия педагога и родителя ребенка с нарушением аффективно-волевой сферы» | Февраль 2018 г. | Выделены и обобщены эффективные способы взаимодействия педагога и родителя ребенка с нарушением аффективно-волевой сферы | ## МОУ "Начальная школа – детский сад №158 для детей с ограниченными возможностями здоровья" |
| Мастер-класс для МСО «Ребенок с нарушениями аффективно-волевой сферы с ДОО: общие вопросы» | Февраль 2018 г. | Представлен характерологический «портрет» ребенка с нарушениями аффективно-волевой сферы, причины появления нарушений, методы диагностики нарушений и особенностей семейных взаимоотношений, а так же способы взаимодействия педагогов с детьми данной категории | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Круглый стол «Ребенок с нарушениями аффективно-волевой сферы: требования к компетенциям педагога» Разработка комплекса мероприятий по развитию профессиональных навыков и компетенций, необходимых педагогу для работы с детьми целевой группы | Март 2018 г. | Выделен перечень профессиональных компетенций педагога, необходимых для работы с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы. Создан тематический календарный план мероприятий. Разработано содержание мероприятий профессионального развития педагогических работников. | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Систематизация наработанных за год материалов | Апрель – май 2018 г. | Методические рекомендации по обеспечению работы педагогических работников (диагностический, содержательно-технологический компонент), содержание мероприятий профессионального развития педагогических работников. | Проектная группа (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Итоговое мероприятие | Май 2018 г. | Обобщение результатов работы группы. Оформление отчетности. | Проектная группа (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Группа 2. Разработка нормативно-правовой базы сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы. |  |  |  |
| Отбор, изучение нормативных документов по организации работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы | Сентябрь 2017 г. | Сформирован пакет документов | МДОУ «Детский сад № 52» |
| Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения | Октябрь – 2017 г. | Определен перечень локальных актов, подлежащих редактированию (приказы по организации работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы, должностные инструкции, педагогических работников, младших воспитателей, положения о работе ПМПК и т.д.) | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели) |
| Непосредственная работа с локальными актами по корректировке (внесение изменений в соответствии со спецификой работы с детьми данной категории) | ноябрь - декабрь 2017 г. | Подготовлены проекты локальных актов | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели) |
| Круглый стол «Материально-технического обеспечения работы педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы». | Январь 2018 г. | Обобщены рекомендации по организации метариально-технического обеспечения групповых помещений. | ## МОУ "Начальная школа – детский сад №158 для детей с ограниченными возможностями здоровья" |
| Семинар для МСО «Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее работу с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы» | Февраль 2018 г. | Представлен опыт работы | Проектная команда (заведующие) |
| Круглый стол «Социальные партнеры в организации психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями аффективно-волевой сферы» | Март 2018 г. | Банк социальных партнеров | МДОУ «Детский сад № 127» |
| Семинар «Эффективные способы взаимодействия с социальными партнерами» | Апрель 2018 г. | Описаны способы, проект договора сотрудничества. | МДОУ «Детский сад № 126» |
| Итоговое мероприятие | Май 2018 г. | Обобщение результатов работы. Оформление отчетности. | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи) |
| Общее итоговое мероприятие (круглый стол, семинар): представление результатов деятельности 2 рабочих групп | Май 2018 г. | - Методические рекомендации (диагностический, содержательно-технологический, материально-технический компоненты); - Конспекты мероприятий внутрифирменного повышения компетенции педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы; - Проекты локальных актов, нормативно-правовой документации - Банк социальных партнеров. - Описание способов эффективного взаимодействия с социальными партнерами | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| 2 этап: «Организация и проведение мероприятий профессионального развития педагогических работников, разработка комплексных методических рекомендаций по организации работы с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы в ДОУ» 2018-2019 учебный год |  |  |  |
| Планирование деятельности рабочих групп | Август-сентябрь 2018 г. | Составлены и утверждены планы работы на учебный год каждой группы. | Проектная команда (заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Группа 1. Разработка комплекса методического обеспечения педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы |  |  |  |
| Планирование мероприятий профессионального развития педагогических работников. Выделение группы педагогических работников ДОО-участников МИП для посещения мероприятий профессионального развития | Сентябрь 2018 г. | Создан календарный план мероприятий. Создан список участников | Проектная команда (старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Оценка уровня развития компетенций педагогов, необходимых для работы с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы. | Октябрь 2018 г. | Проанализированы результаты оценки развития компетенций педагогических работников-участников | Проектная команда (старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Проведение мероприятий с целью повышения уровня профессионального развития педагогических работников ДОО-участников МИП | Ноябрь — Февраль 2019 г. | Проведены мероприятия согласно плану | Проектная команда (старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Оценка уровня развития компетенций педагогов после посещения мероприятий профессионального развития, анализ эффективности мероприятий профессионального развития педагогических работников. | Февраль 2019 г. | Анализ результативности мероприятий по сравнению с «первичными» результатами | Проектная команда |
| Мастер-класс для МСО «Методы диагностики нарушений аффективно-волевой сферы, исследование семьи ребенка» | Февраль 2019 г. | Распространение опыта работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы среди педагогов города | МДОУ «Детский сад № 52» |
| Семинар для МСО «Особенности работы педагога с детьми с нарушениями аффективно-волевой сферы, имеющими РАС» | Март 2019 г. | Распространение опыта работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы среди педагогов города | МДОУ «Детский сад № 78» |
| Семинар для МСО «Особенности работы педагога детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы (агрессивность, тревожность, гиперактивность)» | Апрель 2019 г. | Распространение опыта работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы среди педагогов города | МДОУ «Детский сад № 126», МДОУ «Детский сад № 127» |
| Мастер-класс для МСО «Особенности взаимодействия педагога и родителя ребенка с нарушением аффективно-волевой сферы» | Май 2019 г. | Распространение опыта работы с детьми с нарушением аффективно-волевой сферы среди педагогов города | ## МОУ "Начальная школа – детский сад №158 для детей с ограниченными возможностями здоровья" |
| Итоговое мероприятие | Май 2019 г. | Проанализирована результативность комплекса мероприятий профессионального развития педагогических работников. | Проектная команда (старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели) |
| Группа 2. Разработка комплексных методических рекомендаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения аффективно-волевой сферы. |  |  |  |
| Семинар для МСО «Организация деятельности работы групп, в которых есть дети с нарушением аффективно-волевой сферы» | Октябрь 2018 г. |  | МДОУ «Детский сад № 52», МДОУ «Детский сад № 127 (руководители ДОУ) |
| Мастер-класс для МСО «Взаимодействие с социальными партнерами, как средство эффективного сопровождения детей с нарушением аффективно-волевой сферы»; | Ноябрь 2018 г. |  | ## МДОУ «Детский сад № 127», МОУ "Начальная школа – детский сад №158 для детей с ограниченными возможностями здоровья" |
| Семинар для МСО «Сопровождение детей с нарушением аффективно-волевой сферы в ДОУ» | Декабрь 2018 г. |  | МДОУ «Детский сад № 126» |
| Систематизации результатов работы участников МИП о работе педагогических работников с детьми, имеющими нарушения аффективно-волевой сферы, их семьями, социальными партнерами | Декабрь - Февраль 2019 г. | Обобщение наработанных материалов проектных групп | Проектная команда |
| Обобщение результатов проведения комплекса мероприятий внутрифирменного обучения педагогических работников | Март 2019 г. | Обобщение результатов апробации комплекса мероприятий | Проектная команда |
| Систематизация методических рекомендаций | Апрель — Май 2019 г. | Опубликованы методические рекомендации | Проектная команда |
| Итоговое мероприятие (круглый стол): представление результатов деятельности рабочих групп | Май 2019 г. | - Календарный тематический план внутрифирменной подготовки педагогических работников по вопросам сопровождения детей с нарушениями аффективно-волевой сферы; - Конспекты мероприятий по распространению результатов работы МИП для МСО г. Ярославля; - Результаты апробации комплекса мероприятий профессионального развития; - Методические рекомендации, включающие в себя следующие компоненты: - План и конспекты мероприятий внутрифирменного обучения; - Проекты локальных актов; - Рекомендации по методическому обеспечению (диагностический, материально-технический, содержательно-технологический блоки); - Банк социальных партнеров, способы эффективной работы с ними. | Проектная команда |