Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении”**

(название проекта)

за I полугодие **2021/2022** учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 126»

Ответственный за руководство проекта в ДОУ Луканина Светлана Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | * Утверждение плана работы МИП на 2021 - 2022 уч.год
* Наполнение раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта
 | * Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.
* Формирование папки методических материалов по итогам работы за 20-21гг.
* Обновление педагогами - участниками рабочих групп - содержания раздела

«Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ. | * Утвержден план работы МИП на 2021 -2022 уч.г.

Сформирована папка методических материалов по итогам 20-21гг.* Обновлено содержание раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ- участников проекта.
 | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 2 | Разработка методических материалов по организации Службыранней помощи в ДОО | • Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания методических материалов по организации Службы ранней помощи в | - Разработано оглавление, введение и первая часть методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 3 | Описание модели службы ранней помощи в ДОО | Заседание рабочей группы по описанию модели Службы ранней помощи в ДОО | - Создан план описания модели, подобраны материалы по целевым группам. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось Отчет составил(а): старший воспитатель Хренова Д.С.