Промежуточный отчет по реализации проекта

"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"

за I полугодие 2019-2020 учебного года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1. | Организационный этап. |  | • Сформирована | Полностью | --- |
|  | Планирование и организация | Заседания рабочей группы, | рабочая группа. | соответствуют |  |
|  | работы площадки на 2019- 2020 | осуждение плана работы. | • Утверждение | запланированным. |  |
|  | уч.год. |  | плана работы. |  |  |
|  | Формирование творческой |  | Разработана |  |  |
|  | группы; |  | дорожная карта |  |  |
|  | Разработка дорожной карты | Разработка нормативно- | проекта |  |  |
|  | проекта ; | правовой базы, | • Разработана |  |  |
|  | Разработка нормативно- | регламентирующей | нормативно-правовая |  |  |
|  | правовой базы, | реализацию комплексного | база проекта |  |  |
|  | регламентирующей | сопровождения детей | включающая |  |  |
|  | организацию ранней помощи и | раннего возраста. | документы разных |  |  |
|  | сопровождения детей и их |  | уровней. |  |  |
|  | семей в ДОУ. | Оценка материально- | • Разработана план- |  |  |
|  | Оценка материально- | технической базы. | программа развития |  |  |
|  | технической базы. | Прохождение обучающих | условий ДОУ для |  |  |
|  | Обучение педагогов ДОУ- | курсов и семинаров | реализации проекта. |  |  |
|  | участников проекта. | педагогами ДОУ в г. | • Повышение |  |  |
|  |  | Москва и Ярославль по | компетентности |  |  |
|  |  | теме проекта | педагогов ДОУ по |  |  |
|  |  |  | вопросам оказания |  |  |
|  |  |  | ранней помощи |  |  |